## Hoja1
Día | Horas Ideal | Horas Real
0 | 76 | 76
1 | 65 | 71
2 | 54 | 63
3 | 43 | 52
4 | 33 | 38
5 | 22 | 26
6 | 11 | 12
7 | 0 | 0
Día | Alcance Total | Tareas Completadas
0 | 18 | 0
1 | 18 | 1
2 | 18 | 3
3 | 18 | 6
4 | 18 | 9
5 | 18 | 12
6 | 18 | 15
7 | 18 | 18
| Tarea | Estimadas | Reales
| SP0-1 | 4 | 4
| SP0-2 | 2 | 3
| SP0-3 | 2 | 1
| SP0-4 | 5 | 5
| SP0-5 | 1 | 1
| SP0-6 | 3 | 4
| SP0-7 | 5 | 6
| SP0-8 | 6 | 7
| SP0-9 | 3 | 3
| SP0-10 | 8 | 10
| SP0-11 | 2 | 2
| SP0-12 | 5 | 6
| SP0-13 | 2 | 2
| SP0-14 | 4 | 4
| SP0-15 | 8 | 9
| SP0-16 | 4 | 5
| SP0-17 | 8 | 10
| SP0-18 | 4 | 5