## Hoja1
Día | Horas Ideal | Horas Real
0 | 73 | 73
1 | 67 | 69
2 | 61 | 64
3 | 55 | 58
4 | 49 | 52
5 | 43 | 45
6 | 37 | 38
7 | 30 | 29
8 | 24 | 21
9 | 18 | 14
10 | 12 | 8
11 | 6 | 3
12 | 0 | 0
Día | Alcance Total | Tareas Completadas
0 | 15 | 0
1 | 15 | 1
2 | 15 | 2
3 | 15 | 3
4 | 15 | 5
5 | 15 | 7
6 | 15 | 8
7 | 15 | 10
8 | 15 | 11
9 | 15 | 13
10 | 15 | 14
11 | 15 | 15
12 | 15 | 15
| Tarea | Estimadas | Reales
| SP1-19 | 4 | 4
| SP1-20 | 8 | 10
| SP1-21 | 3 | 3
| SP1-22 | 4 | 4
| SP1-23 | 8 | 9
| SP1-24 | 3 | 3
| SP1-25 | 4 | 4
| SP1-26 | 8 | 9
| SP1-27 | 3 | 3
| SP1-28 | 4 | 4
| SP1-29 | 8 | 10
| SP1-30 | 3 | 3
| SP1-31 | 3 | 3
| SP1-32 | 7 | 8
| SP1-33 | 3 | 3