## Hoja1
Día | Horas Ideal | Horas Real
0 | 155 | 155
1 | 146.4 | 150
2 | 137.8 | 144
3 | 129.2 | 135
4 | 120.6 | 126
5 | 111.9 | 117
6 | 103.3 | 108
7 | 94.7 | 99
8 | 86.1 | 89
9 | 77.5 | 81
10 | 68.9 | 70
11 | 60.3 | 61
12 | 51.7 | 51
13 | 43.1 | 41
14 | 34.4 | 30
15 | 25.8 | 22
16 | 17.2 | 14
17 | 8.6 | 6
18 | 0 | 0
Día | Alcance Total | Tareas Completadas
0 | 34 | 0
2 | 34 | 3
4 | 34 | 7
6 | 34 | 10
8 | 34 | 14
10 | 34 | 18
12 | 34 | 22
14 | 34 | 26
16 | 34 | 30
17 | 34 | 33
18 | 34 | 34
| Tarea | Estimadas | Reales
| SP2-34 | 4 | 4
| SP2-35 | 8 | 9
| SP2-36 | 3 | 3
| SP2-37 | 4 | 4
| SP2-38 | 8 | 9
| SP2-39 | 3 | 3
| SP2-40 | 4 | 4
| SP2-41 | 8 | 9
| SP2-42 | 3 | 3
| SP2-43 | 3 | 3
| SP2-44 | 6 | 8
| SP2-45 | 2 | 2
| SP2-46 | 6 | 6
| SP2-47 | 3 | 3
| SP2-48 | 2 | 2
| SP2-49 | 4 | 4
| SP2-50 | 8 | 9
| SP2-51 | 5 | 6
| SP2-52 | 5 | 5
| SP2-53 | 5 | 5
| SP2-54 | 5 | 5
| SP2-55 | 3 | 3
| SP2-56 | 8 | 9
| SP2-57 | 3 | 3
| SP2-58 | 4 | 4
| SP2-59 | 4 | 4
| SP2-60 | 3 | 3
| SP2-61 | 5 | 5
| SP2-62 | 5 | 6
| SP2-63 | 3 | 3
| SP2-64 | 5 | 5
| SP2-65 | 4 | 5
| SP2-66 | 5 | 5
| SP2-67 | 4 | 4